TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

WebSite tra cứu Cung Hoàng Đạo và xếp hạng mức độ tương thích

Nhóm thực hiện:

·  Nhóm 3

Thành viên nhóm:

·  Nguyễn Minh Quân

·  Hồ Hải Quân

·  Nguyễn Văn Nam

·  Lê Minh Hải

·  Trần Anh Quân

·  Trần Tuấn Thành

·  Nguyễn Hoàng Bảo Quyết

·  Nguyễn Bảo Quốc

Hà Nội - 2025

NV1: Tài liệu kế hoạch dự án

I. Đề xuất dự án

1, Các vấn đề cần giải quyết

- Người dùng cần biết chính xác thông tin cá nhân của mình về Chiêm Tinh

  - Cần xác định chính xác Cung Hoàng Đạo dựa trên Ngày và Tháng sinh

  - Cần xác định chính xác Mệnh Ngũ Hành dựa trên Năm sinh.

- Rất ít trang Web có :

  - Một hệ thống tích hợp để Xác định Cung Hoàng Đạo, Xác định Mệnh Ngũ Hành, và Tính Số Chủ Đạo cùng lúc

  - Cung cấp Phân tích Tính cách và Phân tích Tình Duyên & Công Việc dựa trên Số Chủ Đạo trong cùng một nền tảng

- Nhiều người muốn nhận thông điệp tính cực mỗi ngày

  - Cần tính năng hiển thị Thông Điệp Ngày Mới (câu nói hoặc thông điệp tích cực ngẫu nhiên)

  - Cần tính năng hiển thị Màu May Mắn Hôm Nay để tăng yếu tố giải trí và may mắn.

- Không có công cụ đơn giản cho người mới tiếp cận

  - Cần một giao diện trực quan và đơn giản để dễ dàng tính toán và hiển thị thông tin.

  - Cần cung cấp thông tin chiêm tinh nhanh chóng

  - Cần Đơn giản - Trực quan là mục tiêu chính của dự án.

- Cần biết độ hợp với cung khác

  - Cần tính năng Kiểm tra Tương Hợp Cung để so sánh mức độ tương hợp

  - Cần cung cấp Đánh giá độ hợp (tình duyên, công việc).

- Tổng kinh phí cho dự án: 0 VNĐ

2, Phương pháp giải quyết và các mục tiêu

- Phương pháp giải quyết:

  - Tạo một hệ thống đơn giản tự đồng tính toán theo dữ liệu người dùng

    - Thu thập dữ liệu : Yêu cầu người dùng nhập ngày/tháng/năm sinh để tính toán ra Cung Hoàng Đạo

    - Giao diện có thể hiển thị dưới dạng văn bản

  - Kết hợp nhiều lĩnh vực vào 1 web duy nhất

    - Thay vì dùng nhiều trang:

      - Nhập 1 thông tin duy nhất

      - 1 khu vực hiển thị kết quả duy nhất

- Tất cả thông tin tập trung ở một nơi

- Xây dựng bộ thông điệp theo từng cung

  - Có tập thông điệp gán cho từng cung

  - Có thể random trog tập riêng từng cung

- Đưa ra bảng đánh giá độ hơp ( tính duyên, công việc )

  - Sử dụng bảng “ Tương hợp “ với tỷ lệ phần trăm ( % ) cho:

    - Tình duyên

    - Công việc

- Đưa ra bảng những ngày tốt trong tháng

  - Thu thập thông tin và sinh ra những ngày đẹp trong tháng dựa trên thuật toán

- Mục tiêu

  - Cung cấp thông tin chiêm tinh nhanh chóng

  - Đơn giản - Trực quan

  - Giải trí

  - Dễ mở rộng

3, Cách tiếp cận kỹ thuật

- Các tính năng chính

  - Xác định cung hoàng đạo

  - Tính số chủ đạo, con số may mắn

  - Xác định mệnh ( ngũ hành )

  - Hiển thị thông điệp ngày mới

  - Đánh giá độ hợp với 12 cung khác

  - Lịch những ngày tốt trong tháng

  - Hiện thị trực quan, không khó hiểu với người mới

- Công nghệ áp dụng

| Thành phần | Công nghê |
| --- | --- |
| Giao diện | HTML + CSS + TailwindCSS |
| Xử lý dữ liệu | JavaScript + Optional ( xử lý ngày tháng ) |
| Lưu trữ dữ liệu | LocalStorage |
| Triển khai | GitHub Pages |

II. Lịch trình dự án

1, Bảng danh sách các công việc

| TT | Công việc chính | Mã hoá CV | Công việc chi tiết | Thành viên thực hiện | Công việc trước | Thời gian dự kiến (ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch | A | Lập kế hoạch | Cả Nhóm |  | 2 |
| 2 | Product Backlog | B | Danh sách yêu cầu phần mềm | Cả Nhóm | A | 3 |
| 3 | Sprint 1 | C | Đặc tả yêu cầu | Quốc, Quyết | B | 1 |
|  |  | D | Phân tích thiết kế | MQuan, HQuan | C | 2 |
|  |  | E | Lập trình | AQuan, Thành | D | 5 |
|  |  | F | Kiểm thử | Nam, Hải | E | 2 |
| 4 | Sprint 2 | G | Đặc tả yêu cầu | AQuan, Thành | F | 1 |
|  |  | H | Phân tích thiết kế | Quốc, Quyết | G | 2 |
|  |  | I | Lập trình | Nam, Hải | H | 5 |
|  |  | J | Kiểm thử | MQuan, HQuan | I | 2 |

2, Biểu đồ Gantt

3, Mạng AOA

4, Mạng AON

5, Phương pháp tính đường găng

Đường găng:  A → B → C → D → E → F → G → H → I → J

Thời gian hoàn thành sớm nhất của dự án là: 25 (ngày)

III. Quản trị Rủi ro

Chú thích:

|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xác suất xảy ra | Rất cao | Cao | Trung bình | Thấp | Rất thấp |
| Mức độ tác động | Thảm khốc | Nghiêm trọng | Chấp nhận được | Không đáng kể |  |

| STT | Tên rủi ro | Xác suất xảy ra | Mức độ tác động | Chiến thuật ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chậm tiến độ do phân công không rõ | Trung Bình | Nghiêm trọng | Tổ chức lại nhóm sao cho có thêm nhiều chồng lặp trong công việc do đó các thành viên hiểu dc công việc của nhau. |
| 2 | Thành viên rời nhóm giữa chừng | Rất thấp | Nghiêm trọng | Ghi log công việc rõ ràng,chia task để ai cũng hiểu phần quan trọng. |
| 3 | Thành viên có thời gian làm việc lệch nhau | Cao | Chấp nhận được | Bắt buộc có những khoảng thời gian “ giao thoa “, tóm tắt lại những thông tin cho thành viên không thể tham gia thảo luận |
| 4 | Thiếu cam kết,giao trễ | Trung Bình | Chấp nhận được | Có deadline mini, nhắc tiến độ thường xuyên. |
| 5 | Thành viên thiếu kĩ năng kĩ thuật | Cao | Chấp nhận được | Chia nhiệm vụ phù hợp, thường xuyên hỗ trợ nhau. |
| 6 | Xung đột về Code, Code rối khó bảo trì, nâng cấp | Cao | Nghiêm trọng | Chia nhỏ component từ đầu.Viết comment mô tả đoạn code quan trọng. |
| 7 | Rủi ro về tính năng vượt quá công nghệ hiện có | Cao | Nghiêm Trọng | Xác định giới hạn thực thi, đề xuất giải pháp thay thế khả thi, lên hoạch thử nghiệm và đảm bảo tính khả thi. |
| 8 | Tính chính xác | Trung Bình | Nghiêm trọng | Kiểm tra kỹ để khớp với các tiêu chuẩn phổ biến từ các nguồn đáng tin cậy. |
| 9 | Thiếu dữ liệu dự đoán | Trung Bình | Chấp nhận được | Tạo dữ liệu mẫu, sử dụng nhiều bản ghi để thử nghiệm khả năng dự đoán. |
| 10 | Sai sót trong nhập dữ liệu | Trung bình | Chấp nhận được | Kiểm tra chéo quá trình nhập dữ liệu, dùng công cụ kiểm tra nhập xuất và phát hiện lỗ. |
| 11 | Rủi ro về thông tin và tài liệu | Cao | Chấp nhận được | Lấy thông tin từ các nguồn có sẵn, đối chiếu thông tin qua các thành viên . |
| 12 | Người dùng hiểu nhầm / sai lệch nội dung | Cao | Chấp nhận được | Đặt cảnh báo, dùng ngôn ngữ trung tính. |
| 13 | Nội dung bị coi là mê tín dị đoan | Cao | Chấp nhận được | Dùng ngôn ngữ trung tính, không dự đoán tương lai,thêm disclaimer rõ ràng. |
| 14 | Sao chép ý tưởng/cạnh tranh | Cao | Chấp nhận được | Tạo điểm khác biệt, cập nhật tính năng. |
| 15 | Sai lầm trong ước tính thời gian | Cao | Chấp nhận được | Chia nhỏ công việc, sử dụng mô hình Scrum. |
| 16 | Không có timeline rõ ràng | Thấp | Chấp nhận được | lập timeline ngay từ tuần đầu. |